## Slide 1
CONTENTES
目
录
01
02
03
施工相关法规
施工组织设计
水工程经济

## Slide 2
2021
慕课
施工相关法规
演讲人：冯力

## Slide 3
施工相关法规
第一部分

## Slide 4
水资源分布特点
1. 水资源短缺
2. 水资源污染
3. 水资源分布不均
三河--辽河、海河、淮河
三河 三湖 一库
三湖—太湖、巢湖、滇池
一库：三峡库区
01
兰州自来水事件：
严重超标
苯

## Slide 5
纵向层面
横向层面
划分依据：效力等级
水工程法规体系
（1）水环境质量法规
（2）水工程建设法规
（3）水工程管理法规
划分依据：
01

## Slide 6
（1）环境质量标准
（2）污染物排放标准
（3）环境基础标准
（4）环境方法标准
（5）环境标准样品标准
“三级五类”标准体系
1国家级，2地方级，3行业级
三级
五类
01

## Slide 7
1
（1）取水许可证制度：水资源是属于国有的公共资源，
需要向人民政府申请取水许可证
（2）取水条件判断：申请取水许可证，并交纳水资源费
（3）节水设施“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产
（4）水污染防治方针: 预防为主、防治结合、综合治理
水资源利用与水环境保护法规
02

## Slide 8
1
（5）排放污染物要求: 不得超过规定的水污染排放标准
和重点水污染排放总量控制标准。
（6）水资源保护区的划分：一级保护区和二级保护区。
（7）水环境保护的基本制度：
保护区制度、环境影响评价制度、实行总量控制和浓度控制相结合的制度、排污许可证制度、征收排污费制度、限期治理制度、事故应急措施制度、现场检查制度。
水资源利用与水环境保护法规
02

## Slide 9
3.1水工程合同的特征：
（1）合同客体的特殊性
（2）合同主体的特殊性
（3）合同形式的特殊性
（4）合同监督管理的特殊性
3.2水工程合同根据合同的承担方式分为：
（1）总包合同
（2）分包合同
法律禁止签订转包合同
水工程合同法规
03
水
工
程
法
规

## Slide 10
3.3水工程合同成立的条件：
（1）须有双方当事人
（2）须意思表示一致
（3）权利义务具体明确
（4）须有一定的外在形式
3.4FIDIC:国际咨询工程师联合会
含义：土木工程的技术服务
包括—咨询、规划、设计、监理施工总承包
水工程合同法规
03
水
工
程
法
规

## Slide 11
3.5无效的水工程合同的条件：
（1）违反法律、行政法规、和国家有关规定的合同；
（2）采用欺诈、胁迫的手段订立的合同；
（3）恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的合同；
（4）违反国家利益或损害社会公共利益的合同。
（5）无效合同认定机构：由人民法院或仲裁机构确认。
（6）无效合同处理方式：
1返还财产
2折价赔偿
3赔偿损失
4收归国有
5返还集体或者第三人
水工程合同法规
03
水
工
程
法
规

## Slide 12
（7）合同履行的规则和原则：
原则：1遵守约定原则，2诚实信用原则；
规则：1一般规则，2约定不明确的履行规则。
（8）水工程合同索赔：商务索赔和工程索赔；
（9）施工索赔的原因：
1业主违约，2施工条件变化，3工程量变化
4施工进度的变化，5工程质量要求变化
6不可抗力事件，7情势变更等
水工程合同法规
3.5无效的水工程合同的条件：
03
水
工
程
法
规

## Slide 13
4.1给水规划完全性考虑：
（1）污水管渠系统应设置事故出水口；
（2）排放口低于水体水位时，应设置防潮门、闸门或排水泵站
（3）污水厂和排水泵站的防洪排涝等级不低于城市设防等级
（4）污水厂和排水泵站的供电等级应为二级负荷
水工程规划法规
04

## Slide 14
4.2污水厂址选择：
（1）城市水系下游，并符合供水水源防护要求
（2）夏季最小频率风向的上风向
（3）便利的交通运输，水电条件
（4）一定的卫生防护距离（按环境影响评价确定）
（5）良好的地质条件
水工程规划法规
04

## Slide 15
5.1水工程建设程序：
（1）前期工作：项目建议书、可行性研究
（2）设计阶段：初步设计、扩大初步设计、施工图设计
（3）建设阶段：施工、竣工验收、试运行
（4）投产使用：交付使用
水工程勘测设计法规
05

## Slide 16
5.2工程勘察的依据和程序：
（1）工程勘察设计一般按照工程测量
（2）总图布置 ；（3）工程水文地质初勘
（4）初步设计；（5）工程水文地质详勘
（6）(施工图设计)的顺序进行
水工程勘测设计法规
05

## Slide 17
5.3初步设计文件组成：
（1）初步设计说明书
（2）初步设计图纸
（3）概算书
（4）附件
水工程勘测设计法规
05

## Slide 18
名词解释：
（1）水工程施工法规：
指调整水工程施工活动中发生的各种社会关系的法律规范的总称。
（2）项目经理：
是指受企业法人代表委托，对工程项目施工过程全面负责的
项目管理者，是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
（3）项目经理资质分级：一、二、三、四级。
水工程施工与监理法规
06

## Slide 19
名词解释：
（1）施工基本建设程序：先勘察→后设计→再施工
（2）施工许可管理：开工前，申请领取，建设主管部门
（4）保修期限：自竣工验收合格之日起计算。
水工程施工与监理法规
（3）施工单位的质量管理：遵循资质制度，承担资质许可范围的工程
06

## Slide 20
监理范围：
（1）国家重点建设工程，（2）大中型公用事业工程
（3）成片开发建设的住宅小区
（5）国家规定必须试行监理的其它工程
水工程施工与监理法规
（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
06

## Slide 21
名词解释：
监理方式：旁站、巡视、平行检验，签字控制
建设项目总投资：
（1）固定资产投资；（2）固定资产投资方向的国税；
（3）建设期借款利息；（4）铺底流动资金
水工程施工与监理法规
06

## Slide 22
7.1特许经营：
（1）TOT模式: （ Transfer-Operate-Transfer）转让-运营-转让
（2）BOT 模式：（Build-Operate-Transfer）建设-运营-转让
（4）PPP 模式：（Public-private Partnership）政府-公司合作
水工程管理法规
（3）BT 模式：（Build-Transfer）建设—转让
07

## Slide 23
7.2特许经营者的条件：
（1）依法注册的法人；（2）有相应的注册资本金和设施设备
（3）有良好的银行资信、财务状况和相应偿还能力
（5）有切实可行的经营方案，（6）地方性法规、规章规定的其他条件
水工程管理法规
（4）有相应数量的技术、财务、经营等关键岗位人员
07

## Slide 24
7.3分级分类：
设计单位分级:甲、乙、丙、丁四个等级
施工单位分级：特级、一级、二级、三级
地表水环境功能分类：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
水工程管理法规
监理分级：甲、乙、丙三个等级
07

## Slide 25
施工组织课程设计
第二部分

## Slide 26
1.1.1 施工组织总设计的主要作用
⑴ 对整个项目的施工过程进行统筹规划、重点控制
⑵ 为做好施工准备工作、保证资源供应提供依据
⑷ 为编制施工计划和单位工程施工组织设计提供依据
⑶ 为业主单位编制工程建设计划提供依据
施工组织总设计
⑸ 为组织项目施工活动提供合理的方案和实施步骤
1.1 概述
01

## Slide 27
1.1.2 施工组织总设计的内容
（1）工程概况；施工部署；
（2）施工总进度计划；
（3）施工准备与资源需要量计划；
（4）主要工程施工方法；
（5）施工现场总平面布置；
（6）主要施工管理计划。
施工组织总设计
1.1 概述
01

## Slide 28
1.1.3 施工组织总设计编制程序
熟悉设计资料，进行原始资料调查
确定施工部署
拟定施工方案
估算工程量
编制总进度计划
编制施工准备计划
确定施工现场平面布置
制定主要施工管理计划
计划
力需用量
编制劳动
审 批
需用量计划
机械设备
编制施工
计划
构件需用量
编制材料

## Slide 29
⑴ 项目名称、性质、地理位置和建设规模
⑵ 项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况
⑷ 项目承包范围及主要分包工程范围
⑶ 项目设计概况：包括建筑面积、建筑高度、建筑层数、结构形式等
⑸ 施工合同或招标文件对项目施工的重点要求
2.1 建设项目主要情况包括以下内容
2 工程概况
工程概况
2

## Slide 30
⑴ 建设地点气象状况：气温、雨、雪、风和雷电等气象情况
⑵ 地形地貌和水文地质：施工场地地形变化和绝对标高、地质构造
⑷ 施工道路、河流状况：可利用的永久性道路、通行(航)标准等
⑶ 施工障碍物：施工区域地上、下管线及相邻地上、下建筑物情况
⑸ 当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况
工程概况
2.1 项目主要施工条件：
2 工程概况
02

## Slide 31
3.1 确定施工总目标
3.2 确定项目管理组织机构
3.4 确定工程展开顺序
3.3 施工组织安排
3 施工部署
施工部署
对项目实施过程做出的统筹规划和全面安排
确定先进、可行的进度、质量、安全、环境保护和降低成本目标
应该根据项目规模、复杂程度、专业特点和地域范围确定
划分施工任务；建立组织领导机构及协调机制；
分析重点、难点；划分施工阶段
（1）划分独立交工系统，分期分批施工、
（2）流水施工和交叉作业的展开原则、
（3）季节对施工的影响
03

## Slide 32
总进度计划的编制方法和步骤，一般可按下述方法进行编制：
4.1 总进度计划的编制方法和步骤
4 施工总进度计划
施工总进度计划
是以拟建项目交付使用时间为目标的控制性施工进度计划
04
可以采用横道图或网络图表达施工总进度计划，
由于其在总体上起控制作用，故不宜搞得过细，
否则不利于调整和实施过程中的动态控制。
（1）采用横道图编制时
（2）采用网络技术编制时

## Slide 33
按施工总体方案确定的工程展开程序编制项目初步总进度计划；并绘制出建设项目的资源动态曲线；评估其均衡性，如果曲线上存在着较大的高峰或低谷，按照综合平衡的要求进行调整，使各个时期的工作量和物资消耗尽量达到均衡，再编制正式施工总进度计划
（1）采用横道图编制时
（2）采用网络技术编制时
依据各项目的施工期限和逻辑关系编制草图→进行进度目标、成本目标、资源目标优化→正式施工总进度计划网络图→确定关键线路和关键工作作为项目实施过程中的重点控制对象。
施工总进度计划
04

## Slide 34
总体施工准备包括现场准备、技术准备、组织准备和物资准备等。
应根据施工开展顺序和主要项目施工方法，
编制项目全场性的施工准备工作计划，其主要内容有：
5.1 总体施工准备工作
5 施工准备及主要资源配置计划
施工准备及主要资源配置计划
（1）现场准备工作
（2）技术准备工作
（3）组织准备及物资准备工作
（4）施工准备工作计划
05

## Slide 35
5.2 计算工地临时供水、供电需用量
5 施工准备及主要资源配置计划
施工准备及主要资源配置计划
举例：工程施工用水量q1计算：
式中： Q1——年(季、月)度工程量(以实物计量单位表示)；
N1——各工种工程施工用水定额；
t ——年(季)度有效工作日(d)，按每天一班计；
K1——用水不均匀系数，取1.25～1.50。
05

## Slide 36
5.2 计算工地临时供水、供电需用量
5 施工准备及主要资源配置计划
施工准备及主要资源配置计划
举例：用电量计算：包括施工及照明用电两个方面，工地供电设备总需要容量 P (kV·A)为：
式中： P1——电动机额定功率(kW)；
P2——电焊机额定容量(kV·A) ;
P3——室内照明容量(kW)；
P4 ——室外照明容量(kW)；
cos ——电动机的平均功率因数,一般取0.65～0.75;
K1、K2 、K3、 K4 ——需要系数。
05

## Slide 37
5.3 主要资源配置计划
5 施工准备及主要资源配置计划
施工准备及主要资源配置计划
根据工程量汇总表中各建筑物的主要实物工程量，查阅定额得到各建筑物主要工种的用工量，再按各单位工程分工种的持续时间，计算出各单位工程分工种的平均工人数。将总进度计划纵坐标上同工种的人数叠加，即得到劳动力需要量计划。
5.3.1 劳动力需要量计划
5.3.2 材料、构件和半成品需要量计划
5.3.3 施工机具需要量计划
材料、构件和半成品需用量计划是材料采购、运输和加工厂安排生产计划的依据。编制程序：根据各单位工程的工程量→查定额计算出实物消耗量→按总进度计划计算各类材料在不同时间段的需要量→ 汇总编制出建筑材料需要量计划。
主要施工机械(如挖土机、塔吊等)的需要量，根据施工总进度计划、主要建筑物的施工方案和工程量，并套用机械产量定额求得。辅助机械可根据建筑安装工程每十万元扩大概算指标求得。运输机具的需要量根据运输量计算。
05

## Slide 38
主要施工方法
（1）施工组织总设计中应对工程量大、施工难度大、工期长，对整个
项目的完成起关键作用的建(构)筑物和特殊分项工程拟定施工方法。
（2）施工方法主要针对深基础工程、大体积砼工程、脚手架工程、
起重吊装工程、临时用水用电等主要工种工程及季节性施工措施
提出原则性意见。
（3）施工方法的确定要兼顾技术工艺的先进性和可操作性及经济上的合理性
06

## Slide 39
7.1 施工总平面图设计的原则与内容
施工总平面布置
⑴ 尽量减少施工用地，少占农田，使平面布置紧凑合理
⑵ 合理组织运输、减少运输费用，保证运输方便通畅。
⑶ 施工区域的划分和场地的确定，应符合施工流程要求，尽量减少专业工种和各工程之间的干扰。
⑷ 充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施费用。
⑸ 各种临时设施应便于生产和生活需要。
⑹ 满足安全防火、劳动保护、环境保护等要求。
原则
内容
⑴ 一切地上、地下已有或拟建的建(构)筑物及其他设施的位置和尺寸。
⑵ 一切为施工服务的临时设施的布置，包括：
① 施工用地范围，施工用的各种道路
② 加工厂、搅拌站等生产性临建设施及大型机械的位置
③ 建筑材料、构件、半成品的仓库和堆场，
④ 工地办公室、会议室、宿舍、食堂等生活性临建设施
⑤ 水源、电源、变压器位置，临时供电、给排水管线
⑥ 地形、地面及永久性测量放线标桩位置
07

## Slide 40
7.2 施工总平面图的设计步骤
场外交通道路的引入与场内布置
施工总平面布置
确定仓库和材料堆场的位置
搅拌站和加工场的布置
场内运输道路的布置
临时生活设施的布置
临时水电管网及
07
其它动力设施的布置

## Slide 41
7.3 绘制正式施工总平面图
施工总平面布置
国际商业大厦施工总平面图
07

## Slide 42
水工程建设项目投资
第三部分
水工程经济

## Slide 43
（1）基本建设程序
目录
水工程建设项目投资
（2）建设项目总投资
（3）水工程经济文件分类

## Slide 44
指国民经济各部门完成固定资产再生产的手段和过程。也被称为在国民经济中投资进行建筑、购置、和安装固定资产的活动以及与此有关的其他活动
基本建设程序
概念：
它是实现国民经济和社会发展，增强综合国力和提高人民群众物质文化生活的重要途径，也是实现资金积累不可缺少的重要环节。
作用：
1.1基本建设概念、作用及分类
01

## Slide 45
1.1基本建设概念、作用及分类
基本建设程序
  基本建设
  建设性质
  新建：建设新的项目
  扩建：为扩大原有企业产品的生产能力、增加新产品的生产能力而新建和扩建的工程项目
  改建：原有企业为提高产品质量、节约能源、降低材料消耗、改变产品结构、改革生产工艺、提高技术水平，而对原有固定资产进行整体技术改造
  恢复：原有固定资产由于自然灾害或战争而遭破坏，仍按原来规模予以重建
  建设规模：大型项目、中型项目和小型项目；
划分标准因经济用途和行业不同
01

## Slide 46
1.2基本建设程序
基本建设程序
项目可研报告进行评价、审查和核实，由咨询机构同时进行评估。决策应全面分析，搞好综合平衡；合理控制规模与速度
技术、经济比较，得出最佳方案，对所选问题做出明确结论和投资建议。编写可研报告，确定项目取舍的关键
立项，可研依据。主要内容是：必要性、生产条件、规模、投资估算和资金筹措、进度安排、经济效果和社会效益
项目评估与决策
项目可行性研究阶段
工程项目建议书阶段
工程建设项目前期工作
01

## Slide 47
1.2基本建设程序
基本建设程序
解决初步设计阶段尚需进一步研究解决的一些重大问题生产工艺、新设备、大型建筑物、构筑物等的技术问题
保证技术可靠性、经济合理性。确定主要技术方案、总投资和主要技术经济指标，建设进度计划
编制初步
设计文件
阶段
编制技术
设计文件
阶段
编制施工
图设计文
件阶段
施工依据，包括全项目性文件（设计总说明、总平面布置及工程预算等）、各建筑物、构筑物的设计文件
01
工程建设项目勘察、设计期工作

## Slide 48
1.2基本建设程序
基本建设程序
01
项目建设实施期工作
项目建设
实施期工作
列出年度建设计划：进行基本建设拨款或贷款的主要依据
组织施工阶段：制订相应的职责范围、运行制度和操作规程。严格把握好工程质量、工程进度和工程造价三者之间的关系。在监理工程师的监督下，按要求施工，并对工程质量验收，并做好相应的文字记录
建设部门：设立工项目的管理机构协调各方面的协作关系，做好准备工作
施工部门：熟悉设计图纸，进行现场测量放线，组织工人、材料、设备进场或储备，完成施工组织设计和施工预算
设计部门：提交图纸、技术交底、现场施工服务
设备订货和施工准备
竣工验收、交付使用阶段：工程局部验收后，应进行单机试运行，进入全项目性的运转调试，试生产，进行工程建设项目的总验收，交付使用

## Slide 49
第1章-基本建设程序
1.3建设项目的可行性研究
基本建设程序
可行性研究内容
1．项目的社会需要性
2．项目的技术可行性
3．项目的经济合理性
4．项目的财务可能性
5．制订项目的实施计划
可行性研究步骤
1．开始筹划
2．调查研究
3．优化和选择方案
4．详细研究
5．编制报告书
可行性研究报告编制
1．目的和作用
2．基本要求
3．编制依据
可行性研究组成内容
1．总论
2．方案论证
3．工程方案内容
4．管理机构、劳动定员及建设进度规划
5．投资估算及资金筹措
6. 财务预测及工程效益分析
7. 结论及存在问题
01

## Slide 50
拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部费用，
简称投资费用、投资总额，有时也简称“投资”。
它包括建设投资（固定资金）和流动资金两部分，
目的是保证项目和生产经营活动正常进行的必要资金。
项目投资定义：
建设项目总投资
定义：
02

## Slide 51
2.1 建设项目总资产构成
建设项目总投资
项目建设总投资
建设投资
工程费用
安装工程费
设备购置费
建筑工程费
工程建设其他费用
预备费用
基本预备费
涨价预备费
固定资产投资方向调节税
建设期利息
铺底流动资金
02

## Slide 52
2.2 建设项目资产与投资关系
建设项目总投资
 |  | 资 产 |  | 负债及所有者权益 | 
建设投资 （固定资金） | 非 流 动 资 产 | 固定资产 |  | 所有者权益 （资本金、公积金等） | 建 设 项 目 总 投 资
 |  | 无形及其他资产 |  | 长期负债 （含净流动资金借款） | 
 | 流 动 资 产 | 流动资金 |  |  | 
 |  | 流动资产 抵消流动负债部分 |  | 流动负债 | 
02

## Slide 53
水工程经济文件分类
03

## Slide 54
2021
慕课
谢谢观看！
演讲人：冯力