## 工作日程表
PBL日志 | 《国际直接投资与跨国公司》课程PBL项目组计划 组长： 刘思杭 成员：郭玲 吴泽蕊 田若涵 王明珠 潘文浩 杨煜剑 选题：广东省对外直接投资的内在因素
|  |  |  | 总体进度 | 选题；文献、理论、实证分析方法学习；自身研究思路构建；文献综述撰写；论文框架建立 |  |  | 变量原因撰写，数据搜索及整理，进行初步实证 |  | 汇总、答辩
|  |  |  | 进度目标 | 建立跨国理论框架，从文献中选取论文方向 | 深入学习时间序列理论、OLS回归实证方法以及整理中国对外投资发展理论的已有理论与未来方向建议中的相关文献，完成文献的阅读学习 | 完成文献综述和初步的数据搜索 | 完成变量及其原因、模型公式描写； | 数据深度挖掘、计算；初步实证，公式撰写 | 论文整理、表格汇总、答辩PPT制作
|  |  |  | 完成情况 | 问题：方向模糊、研究意义不明，后续在自身课题研究和老师的帮助下解决 | 完成情况良好，课题相关文献较多，但一般都是理论、或者多为东道国因素影响，较少为母国因素推动对外投资分析 | 完成情况较差，文献数据不足，选取被解释变量因子不足，出现数据断层 | 完成情况良好，基本在限定时间内完成。 | 完成情况较差，数据选取不合理，数据出现纰漏，但进行了及时的查找补缺，实证结果未达到理想要求 | 完成情况良好，在限定时间内完成。 | 完成情况良好，基本在限定时间内完成。总结：回归结果分析较困难，所得结果与一般理论相悖，检验出现纰漏，不符合已有论文的数据结论，但应用不同理论，仍可对现象作出解释
|  |  |  | 时间线 | 2019.10.28-2019.11.10 | 2019.11.10-2019.11.17 | 2019.11.18-2019.11.24（综述） | 2019.11.25-2019.12.1 | 2019.12.2-2019.12.4（实证） | 2019.12.4-2019.12.8
|  |  |  | 例会内容 | 1、提出研究想法、方向与问题，讨论选题意义及选题可行性；2、文献学习分享；3、构建基本研究思路、方法，咨询老师 | 1，确定选题题目；2，文献阅读分享，文献学习分享； | 1、初步确定模型公式、所选因子、数据可取性；2、文献综述撰写 | 1 被解释变量及其选取原因；2 模型公式及其形成原因；；3. 解释变量因子选取及其原因 | 整合数据表，进行实证，并撰写实证报告 | 1、完善文献综述内容；2、实证结果分析、结论及建议撰写； | 1、修改全文衔接、语句修饰（写作组）；2、论文格式整理；3、项目日程表、评分表整理，打印；4、PPT制作、排练
| 分工 | 写作组 | xxx | 1.文献学习、综述主导，论文建议主笔；2.英文文献翻译；3.参与各个部分 | 从政策层面探讨如何推动对外投资 | 文献检索、筛选、整理，阅读5篇文献， | 撰写部分：母国因素影响对外投资的现有文献不足及本文研究方向 | 修改撰写文献综述，梳理目录 | 负责汇总实证报告 | 撰写中英文摘要 | 修改全文链接，上下文
|  |  | xxx | 1.报告全文连接、措辞修改；2.整理背景；3.参与各个部分 | 中国制造业对外投资类型影响因素分析 | 文献检索、筛选、整理，阅读5篇文献， | 撰写部分：本文背景和前言，总结汇总文献综述 | 修改撰写文献综述，梳理目录 | 负责汇总实证报告 | 撰写目录，修改全文格式 | 报告架构修改、整理全文
|  |  |  | 1.报告全文连接、措辞修改；2.制作PPT；3.参与各个部分；4.答辩主讲 | 广东省对外直接投资的模式与动因分析 | 文献检索、筛选、整理，阅读5篇文献， | 利用母国因素影响企业对外投资相关实证研究撰写文献综述 | 撰写模型公式及其形成原因、变量的选取原因 | 负责汇总实证报告 | 整理参考文献 | 制作答辩PPT，及答辩演练
|  | 实证组 |  | 1.论文格式整理主导；2.模型实证主导；3.组织构思、统筹队伍进度、任务分配、把握报告连贯性；4.参与各个部分 | 提出方向：绿地投资与褐地投资不同进入模式选择对企业在东道国发展的不同影响（选题过于细化，无法进行量化分析） | 阅读相关文献，学习OLS回归分析 | 分析时间确定；确定OLS回归分析变量 | 获取数据，进行初步实证，负责OLS回归分析 | 负责OLS分析实证，并进行实证分析报告撰写，实证分析结果撰写 | 实证结果分析，归纳总结，跟进进度 | 归纳总结，打印
|  |  |  | 1.系统方程模型实证主导；2.修改模型设定部分描写 | 我国制造业对外直接投资的母国经济效应 | 阅读相关文献，学习时间序列模型 | 相关实证分析文献阅读；确定模型所需指标 | 获取数据，进行初步实证，负责OLS回归分析 | 负责逐步分析实证，并实证报告撰写 | 实证结果分析、结论及建议撰写 | 撰写答辩材料
|  | 数据组 |  | 1.负责数据收集与整理；2.参与各个部分 | 新形势下广东加快对外投资的对策研究 | 阅读相关文献，进行初步数据收集 | 初步收集OLS回归分析所需变量数据 | 收集并整理OLS分析所需数据 | 负责OLS相关数据的收集和整理更新 | 整理附录（数据来源） | 论文格式整理
|  |  |  | 1.负责数据收集与整理；3.参与各个部分 | 广东省对外直接投资的发展战略研究 | 阅读相关文献，进行初步数据收集 | 初步收集时间序列模型指标数据 | 收集并整理所需数据 | 负责模型相关数据的收集与整理。 | 论文数据的归纳 | 制作答辩PPT

## 组员计分表
单次评分满分10分。根据完成质量分0-10分；单次得分和/70*100=最后得分；评分指标有1.完成/3分；2.及时完成/5分；3.内容不完整/6分；4.内容完整/7分；5.内容详实/8分；6.内容丰富有贡献/9-10分。
组员项目成绩打分表 |  |  |  | 总体进度 | 选题；文献、实证分析方法学习；自身研究思路构建；文献综述撰写；论文框架建立 |  |  | 变量原因撰写，数据搜索及整理，进行初步实证 |  | 完成实证，完善论文，准备答辩
|  |  |  | 进度目标 | 建立跨国理论框架，从文献中选取论文方向 | 深入学习时间序列理论、OLS回归实证方法以及整理中国对外投资发展理论的已有理论与未来方向建议中的相关文献，完成文献的阅读学习 | 完成文献综述和初步的数据搜索 | 完成变量及其原因、模型公式描写； | 数据深度挖掘、计算；初步实证，公式撰写 | 论文整理、表格汇总、答辩PPT制作
|  |  |  | 时间线 | 2019.10.28-2019.11.10 | 2019.11.10-2019.11.17 | 2019.11.18-2019.11.24（综述） | 2019.11.25-2019.12.1 | 2019.12.2-2019.12.4（实证） | 2019.12.4-2019.12.8 |  | 最终得分
| 分工 | 数据组 | XXX | 1.负责数据收集与整理；2.参与各个部分 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 78.5714
|  |  | xxx | 1.负责数据收集与整理；3.参与各个部分
|  | 实证组 | xxx | 1.系统方程模型实证主导；2.修改模型设定部分描写
|  | 写作组 | XXX | 1.文献学习、综述主导，论文建议主笔；2.英文文献翻译；3.参与各个部分
|  |  | xxxxXX | 1.报告全文连接、措辞修改；2.整理背景；3.参与各个部分
1.报告全文连接、措辞修改；2.制作PPT；3.参与各个部分；4.答辩主讲
组长签名：